## Slide 1
GROUPE 5
CLASSIFICATION

## Slide 2
Processus / Domaines / phases
Activités / Tâches
5 personnes
1 L3 (AS)
2 M1 (NA, AG)
2 M2 (LD, FB)
  Code
Groupe 5 : Classification
Détection de documents innovants
Clustering de documents par thèmes
Détection de nouveaux documents
5 Personnes
3 L3 (JC, GR, PM)
1 M1 (NK)
1 M2 (DI)
5 Personnes
1 L3 (MV)
2 M1 (VR,TV)
2 M2 (JJ, AA)
Extraire des features
Acteurs
Faire du preprocessing/ lemmatisation
Faire du Word Embedding
Modèles
Tester des nouveaux Modèles
Tester des nouveaux Modèles
Evaluer la notion d’innovation
Évaluer les modèles
Évaluer les modèles
Préparation des données
Améliorer les modèles
Rechercher des metrics
Améliorer les modèles
5 L3
5 M1
5 M2
Tester des nouveaux Modèles
Évaluer les modèles
Améliorer les modèles
  Si c’est bon
Déterminer le nombre de thèmes et les labelliser
Modèles
  Si c’est bon
Modèles
  Si c’est bon
Evaluer la notion de nouveau document
Tout le sous-groupe
Tout le sous-groupe
Tout le sous-groupe
NoteBook avec Codes commentés
15 personnes :
5 L3 - (PM, GR, JC, AS, MV)
5 M1 - (NA, NK, AG, TV, VR)
5 M2 - (JJ, LD, AA, FB, DI)
Charge de travail en JH
30 JH
10 JH
2 JH
2 JH
5 JH
30 JH
30 JH
10 JH
5 JH
12.5 JH
10 JH
12.5 JH
5 JH
10 JH
12.5 JH
5 JH
Total charge en JH
Résultats / Livrables
2.5 JH
2.5 JH
2.5 JH
Total : 138 JH
19 JH
Manque de connaissances (4 / 7)
Pas assez de données
(4 / 8)
Trop de données
(1 / 3)
Données de mauvaise qualité
(4 / 8)
Facteurs de risque (Proba / Impact)
Manque de labels
(9 / 9)
Metrics de mauvaise qualité (5 / 10)
Choix de mauvais modèles
(3 / 9)
Mauvaise évaluation des notions (3 / 10)
Problème matériel (ordi, internet, …)
(2 / 10)

## Slide 3
Groupe 5 : Classification
L3 ou/et les volontaires
Cohésion d’équipe
Qualité
Supervision
(JJ) Jérémy Johann
(AA) Alice Airault
Ramener à manger
(LD) Lilian Dulinge
Management
Communication
  Code
Tout le monde
Naviguer entre les groupes
Faire le Team Building
Ceux qui veulent travailler
Vérifier qualité
Faire des points quotidien
Faire des réunions quotidiennes
Récupérer les nouvelles données du G4
Envoyer des modèles au G2
Eviter le G8
Récupérer le Word Embedding du G3
Tout le monde
Selon le besoin
Selon le besoin
Selon le besoin
Tout le monde
M2 & (voir M1)
Accompagner les L3 dans leur supplice
Travail Préparatoire
Créer le Brown Paper
Préparer la charte qualité
Faire de la mise à niveau
Voir les données
Se documenter
Charte Qualité
Documentation
Compte-Rendu de réunion
Nouvelles données
Nouveaux Embeddings
Compte-Rendu de réunion
Communiquer avec les autres groupes
Chef (JJ)
Parler avec l’enseignant référent
Selon le besoin
Suivi de la qualité
2 JH
20 JH
2 JH
1 JH
10 JH
4 JF
Processus / Domaines / phases
Activités / Tâches
Acteurs
Charge de travail en JH
Total charge en JH
Résultats / Livrables
Travail preparatoire pas fait
(6 / 10)
Facteurs de risque (Proba / Impact)
Retard du G4
(8 / 3 )
Retard du G3
(3 / 8 )
Manque de communication
intra-groupe
(5 / 9)
Manque de communication
inter-groupe
(4 / 7)
Manque de supervision
(2 /7 )
Mauvaise gestion de la qualité
(2 / 7)
Manque de management
(2 / 7)
Distanciel (10 / 2)
Personnes absentes (5 / 8)

## Slide 4
IMPACT
PROBABILITÉ
Manque de labels (9/9)
Travail preparatoire pas fait (6/10)
Trop de données (1/3)
Mauvaise évaluation des notions (3/10)
Choix de mauvais modèles (3/9)
Problème matériel
(2/10)
Manque de connaissance (4/7)
Données de mauvaise qualité (4/8)
Manque de communication
intra-groupe
(5/9)
Metrics de mauvaise qualité (5/10)
Manque de supervision (2/7)
Personnes absentes
(5/8)
Distanciel
(10/2)
Retard du G3 (3/8)
Retard du G4 (8/3)
Manque de communication
inter-groupe (4/7)
Manque de management (2/7)
Pas assez de données (4/8)
Mauvaise gestion de la qualité (2 / 7)

## Slide 5
Facteurs de risques | Probabilité | Impact | Sévérité | Actions pour maîtriser le risque | Qui | Quand ? | Etat D: Débuté A: Annulé T: Terminé
Manques de labels | 9 | 9 | 81 | Faire appel au G8 (les embrigader) Mise en place d’une phase de labellisation | Tout le monde | Début du projet | EA (en attente)
Manque de communication intra-groupe | 5 | 9 | 45 | Mise en place de réunions régulières (brainstorming) Team Building | Tous | Tout au long du projet | D
Metrics de mauvaises qualités | 5 | 10 | 50 | Echange avec M. Serrurier Auto-formation complémentaire sur Google est ton ami !!! | Tous | Début du projet | D

## Slide 6
Domaine/phase du projet / activité principale | Charge totale en JH | R | A | C | I | Deadline (date limite)
Préparation des données | 19 JH | Tout le monde | JJ | Entreprise, MS | Autres chefs | 05/01/2021
Détection de documents innovants | 30 JH | M2 : LD, FB M1 : NA, AG L3 : AS | LD | Entreprise, MS | Autres chefs | 15/01/2021
Clustering de documents par thèmes | 30 JH | M2 : DI M1 : NK L3 : JC, GR, PM | DI | Entreprise, MS | Autres chefs | 15/01/2021
Détection de nouveaux documents | 30 JH | M2: JJ, AA M1: VR, TV L3: MV | JJ | Entreprise, MS | Autres chefs | 15/01/2021
Management | 20 JH | JJ, LD | JJ | Entreprise, MS | Autres chefs | 15/01/2021
Communication | 2 JH | JJ | JJ | Entreprise, MS | Autres chefs | 15/01/2021
Cohésion d’équipe | 1 JH | Tout le monde | LD | Entreprise, MS | Autres chefs | 15/01/2021
Travail Préparatoire | 10 JH | Tout le monde | JJ | Entreprise, MS | Autres chefs | 03/01/2021
Supervision | 2 JH | JJ, LD | JJ | Entreprise, MS | Autres chefs | 15/01/2021
Qualité | 4 JH | AA | AA | Entreprise, MS | Autres chefs | 15/01/2021
R = Responsible (celle/celui qui fait)
A = Accountable
C = Consulted
I = Informed
Total JH : 138